## Suivi de projet
PROJET INFRASTRUCTURE INFO B1 A |  |  | CHIGOT JULIEN | LOIC PIERRET | SOFIAN ROGER
Projet | Rendu | Affecté à | Estimé Début | Estimé Fin | Travail estimé (en heures) | Durée estimée (en jours) | Réel Début | Réel Fin | Icône indicateur pour le travail réel excédentaire/déficitaire (en heures) | Travail réel (en heures) | Icône indicateur pour la durée réelle excédentaire/déficitaire (en jour) | Durée réelle (en jours) | Notes / Problème | Difficulté (1 à 5)
Installation Linux | Rendu1 | Julien | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 1 | 4 | 2019-01-22 | 2019-01-25 | 0 | 1 | 1 | 3 |  | 1
Installation Apache2 | Rendu1 | Julien | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 1 | 4 | 2019-01-22 | 2019-01-25 | 1 | 3 | 1 | 3 | Problème configuration Reseau Extranet | 4
Plan du Reseau | Rendu2 | A Définir | 2019-02-11 | 2019-02-28 |  | 17 | [7 empty] | 3
Packet Tracer | Rendu2 | Julien | 2019-02-11 | 2019-02-28 | 2 | 2 | 2019-01-23 | [6 empty] | 2
Installation Windows Server | Rendu3 | Julien | 2019-01-18 | 2019-03-29 | 1 | 1 | 2019-01-18 | [6 empty] | 1
Partage Ressources | Rendu3 | Julien | Mars | 2019-03-29 | 2 | 1 | [7 empty] | 1
Construction Reseau VM | Rendu4 | A Définir | Avril | 2019-04-30 |  | #VALUE! | [7 empty] | 5
Accès Reseau | Rendu5 | Tous |  | 2019-06-04 | 10 | 7 | [7 empty] | 5
WordPress + Dossier | RenduFinal | Tous |  | 2019-06-24 | [9 empty] | 5
CONFIGURATION

## Installation
Installation
Nom de la catégorie | Nom de l’employé
Rendu1 | Julien
Rendu2 | Loic
Rendu3 | Sofian
Rendu4
Rendu5
Rendu6
RenduFinal
PROJETS