## Suivi de projet
PROJET INFRASTRUCTURE INFO B1 A |  |  | CHIGOT JULIEN | LOIC PIERRET | JEREMY MASSE
Projet | Rendu | Affecté à | Estimé Début | Estimé Fin | Travail estimé (en heures) | Durée estimée (en jours) | Réel Début | Réel Fin | Icône indicateur pour le travail réel excédentaire/déficitaire (en heures) | Travail réel (en heures) | Icône indicateur pour la durée réelle excédentaire/déficitaire (en jour) | Durée réelle (en jours) | Notes / Problème | Difficulté (1 à 5)
Installation Linux | Rendu1 | Julien | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 1 | 4 | 2019-01-22 | 2019-06-18 | 0 | 1 | 1 | 146 |  | 1
Installation Apache2 | Rendu1 | Julien | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 1 | 4 | 2019-01-22 | 2019-06-18 | 1 | 3 | 1 | 146 | Problème configuration Reseau Extranet | 4
Plan du Reseau | Rendu2 | Julien | 2019-02-11 | 2019-02-28 |  | 17 | 2019-02-11 | 2019-02-12 |  | 3 | 1 | 1 |  | 3
Packet Tracer | Rendu2 | Julien | 2019-02-11 | 2019-02-28 | 2 | 2 | 2019-01-23 | 2019-01-24 |  |  | 1 | 1 |  | 2
Installation Windows Server | Rendu3 | Julien | 2019-03-18 | 2019-03-29 | 1 | 1 | 2019-03-18 | 2019-03-18 |  |  |  | 0 |  | 1
Partage Ressources | Rendu3 | Julien | 2019-03-22 | 2019-03-29 | 2 | 1 | [7 empty] | 1
Construction Reseau VM | Rendu4 | Julien | / | 2019-04-30 |  | #VALUE! | [7 empty] | 5
Accès Reseau | Rendu5 | Julien |  | 2019-06-04 | 10 | 7 | [6 empty] | Problème connexion APACHE | 5
WordPress + Dossier | RenduFinal | Julien | 2019-01-22 | 2019-06-24 |  | 152 | [7 empty] | 5
CONFIGURATION

## Installation
Installation
Nom de la catégorie | Nom de l’employé
Rendu1 | Julien
Rendu2 | Julien
Rendu3 | Julien
Rendu4 | Julien
Rendu5 | Julien
Rendu6 | Julien
RenduFinal | Julien
PROJETS